# JURNAL TEKNIK SIPIL LATERAL

PRODI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI

ANALISIS PRODUKTIVITAS ALAT BERAT PADA PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN LINGKAR DI DESA PENGUMBUK KABUPATEN BANYUASIN

Verinazul Septriansyah1), Zuul Fitriana Umari2), Akhirini2)  , Dyna Damayanti3)

1) Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Pelembang

2) Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti

3) Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti

*Corresponding Author, email: damadyn1@gmail.com

| Artikel Info | ABSTRAK |
| --- | --- |
| Diterima : Disetujui : Diterbitkan : | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis produktivitas alat berat pada pekerjaan konstruksi jalan serta membandingkan produktivitas rencana dengan produktivitas lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode waktu siklus dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan serta perhitungan produktivitas berdasarkan waktu siklus alat berat. Alat yang dianalisis meliputi Dump Truck, Wheel Loader, Motor Grader, dan Vibratory Roller. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas lapangan lebih rendah dibandingkan produktivitas rencana dengan tingkat efisiensi masing-masing alat yaitu Dump Truck sebesar 65,28%, Wheel Loader 68,99%, Motor Grader 69,01%, dan Vibratory Roller 70,56%. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi lapangan, waktu siklus alat, serta faktor efisiensi kerja. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa produktivitas alat berat di lapangan belum mencapai produktivitas rencana sehingga diperlukan pengelolaan dan pengawasan yang lebih baik terhadap penggunaan alat berat di lapangan. |
| Kata Kunci | ABSTRACT |
| Heavy Equipment Productivity, Cycle Time, Equipment Efficiency, Road Construction. | This study aims to analyze heavy equipment productivity in road construction and compare planned productivity with field productivity. The method used in this study is the cycle time method, which involves direct field observations and productivity calculations based on the equipment's cycle time. The equipment analyzed included dump trucks, wheel loaders, motor graders, and vibratory rollers. The results showed that field productivity was lower than planned productivity, with efficiency levels for each equipment: 65.28% for dump trucks, 68.99% for wheel loaders, 69.01% for motor graders, and 70.56% for vibratory rollers. This difference is influenced by field conditions, equipment cycle time, and work efficiency factors. Based on the results, it can be concluded that heavy equipment productivity in the field has not yet reached planned productivity, requiring better management and supervision of heavy equipment use in the field. |

PENDAHULUAN

Kabupaten Banyuasin, dengan posisinya yang strategis di Provinsi Sumatera Selatan, mengalami perkembangan yang signifikan dalam sektor ekonomi, perkebunan, dan permukiman. Perkembangan ini menuntut dukungan prasarana dan sarana yang memadai, khususnya di bidang transportasi. Jalan sebagai urat nadi perekonomian memiliki peran penting dalam memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pusat perekonomian.

Produktivitas alat berat adalah indikator efisiensi yang menyatakan volume pekerjaan yang dapat diselesaikan per satuan waktu (misalnya, meter kubik per jam). Dalam perencanaan, kontraktor telah menghitung produktivitas rencana berdasarkan spesifikasi teknis alat. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, produktivitas lapangan seringkali tidak mencapai angka rencana tersebut.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa proyek peningkatan jalan ini berjalan secara efisien, efektif, dan tepat waktu, diperlukan sebuah kajian yang objektif dan berbasis data. Kajian ini perlu menganalisis sejauh mana produktivitas alat berat yang digunakan di lapangan sesuai dengan harapan, serta mengidentifikasi titik-titik efisiensi yang terjadi. Pemahaman mendalam tentang kondisi riil di lapangan ini akan memberikan peta jalan bagi kontraktor dan pengawas proyek untuk mengambil langkah-langkah korektif yang tepat sasaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Produktivitas Alat Berat

Produktivitas alat berat adalah produktivitas standar alat dalam kondisi ideal dikalikan dengan faktor efisiensi kerja, Produktivitas adalah ukuran kemampuan peralatan untuk berproduksi berupa hasil kerjanya yang aktual per satuan waktu kerja efektif. (Rochmanhadi 1985).

Hal lain yang mempengaruhi produktivitas peralatan secara keseluruhan dalam satu hari kerja adalah efisiensi operator, efisiensi waktu dan efisiensi kerja. Efisiensi operator tergantung dari keahlian atau keterampilan operator          dalam mengoperasikan dari pendidikan atau pengalaman kerja. Makin sempurna keterampilan operator makin tinggi nilai faktor efisiensinya. Sedangkan efisiensi waktu adalah berapa menit peralatan bekerja dalam satu jam kerja.

Produktivitas alat berat bergantung pada tiga faktor yaitu:

- Waktu siklus

Waktu yang diperlukan didalam siklus kegiatan diatas disebut waktu siklus atau cycle time (CT). waktu siklus terdiri dari beberapa unsur. Pertama adalah waktu muat atau loading time (LT). waktu muat merupakan waktu yang dibutuhkan alat untuk memuat material kedalam alat angkut sesuai dengan kapasitas alat angkut tersebut.

- Material

Material merupakan suatu bahan yang akan dikerjakan, dipindahkan, didorong, digali dan dipadatkan oleh alat berat. Dengan demikian harus diketahui terlebih dahulu jenis dan sifat materialnya agar memudahkan dalam perhitungan produksi alat dan mendapatkan hasil yang terbaik dan akurat yang sesuai dengan rencana.

- Efisiensi

Saat menggunakan alat berat untuk melakukan suatu pekerjaan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas alat, yaitu efisiensi alat.

Manajemen Alat Berat dalam Konstruksi

Manajemen alat berat merupakan suatu sistem yang terintegrasi untuk mengoptimalkan penggunaan alat berat dari tahap perencanaan, pengadaan, operasi, perawatan, hingga penghapusan (Nunnally, 2000). Tujuannya adalah untuk mencapai target produksi dengan biaya yang paling ekonomis dan tingkat keselamatan yang tinggi. Dalam konteks proyek jalan, manajemen alat berat yang efektif mencakup:

  - Pemilihan alat yang tepat (Right Tool for the Job): Menyesuaikan jenis dan kapasitas alat dengan material dan volume pekerjaan.

  - Penjadwalan yang kompak: Mengatur sekuensing operasi alat-alat (misalnya, excavator diikuti oleh dump truck, kemudian motor grader) untuk menghindari waktu tunggu.

  - Sistem perawatan yang proaktif : Menerapkan preventive maintenance untuk mencegah breakdown yang mengganggu produktivitas.

Kegagalan dalam manajemen alat berat akan langsung berimbas pada penurunan produktivitas, pemborosan biaya, dan keterlambatan proyek (Peurifoy & Schexnayder, 2002).

Model Perhitungan Produktivitas Alat Berat

Berikut adalah rumus standar yang digunakan untuk menghitung produktivitas Berdasarkan teori beberapa alat berat :

- Vibratory Roller

Vibratory Roller merupakan alat pemadat yang dilengkapi dengan getaran. Getaran tersebut dihasilkan dari mesin yang menghasilkan gaya tekanan vertikal kepada tanah yang dilewati sehingga mengakibatkan tanah atau kerikil menjadi padat. Kapasitas produksi vibratory roller dapat dihitung dengan rumus :

Produktivitas Lapangan

(L x 3600) / T

Produktivitas Rencana

(L x 3600) / T

Keterangan:

| L | = | Luas |
| --- | --- | --- |
| T | = | Waktu |

- Wheel Loader

Wheel Loader merupakan jenis alat berat yang sering dipakai untuk mengangkut material yang akan di muat ke dalam dumptruck atau memindahkan material ke tempat lain. Alat berat seperti Wheel Loader beroda karet (ban). Kapasitas produksi wheel loader dapat dihitung dengan rumus :

Produktivitas Rencana :

(3600 / T) x q x k

Produktivitas Lapangan :

Produktivitas Rencana x Total

Keterangan :

| T | = | Waktu Siklus Efektif |
| --- | --- | --- |
| Q | = | Kapasitas Bak |
| k | = | Faktor Pengisian |

- Motor Grader

Motor Grader adalah alat berat dengan pisau panjang yang digunakan meratakan permukaan dalam proses perataan. Umumnya grader memiliku tiga as roda, dengan mesin dan kabin berada di atas as roda belakang di satu ujung kendaraan dan as ketiga pada bagian ujung depan kendaraan dan as ketiga pada bagian ujung depan kendaraan, dengan blade berada diantaranya. Blade dari motor grader dapat diatur sedemikian rupa, sehingga fungsinya bisa di ubah angle dozer atau tilting dozer ini jelas lebih flexible dari pada jenis dozer. Kapasitas produksi motor grader dapat dihitung dengan rumus :

Produktivitas Rencana :

(P x L) / T

Produktivitas Lapangan :

Produktivitas Rencana x Total

Keterangan:

| P | = | Panjang |
| --- | --- | --- |
| L | = | Lebar |
| T | = | Waktu |

- Dump Truck

Dump Truck merupakan alat berat yang digunakan untuk memindahkan dan mengangkut material seperti tanah, pasir, batuan dan sebagainya untuk proyek konstruksi yang jaraknya jauh. Kapasitas produksi dump truck dapat dihitung dengan rumus :

Cr = Waktu Tempuh Bermuatan + Waktu Tempuh Kosong + FT

Produktivitas Lapangan per jam (Pl)

Pl = C / Cl

Produktivitas Rencana per jam

Pr = C / Cr

Keterangan :

| C | = | Kapasitas Dump Truck |
| --- | --- | --- |
| Cr | = | Waktu Siklus Rencana |
| FT | = | Fixed Time |
| Pl | = | Produktivitas Lapangan |
| Cl | = | Waktu Siklus Lapangan |
| Pr | = | ProduktivitasRencana |

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan di lokasi proyek Peningkatan Jalan Lingkar Desa Pengumbuk, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa proyek tersebut sedang berlangsung dan melibatkan penggunaan berbagai alat berat yang menjadi objek studi. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, data diperoleh dengan cara observasi atau survei langsung di lapangan dengan pihak yang terkait. Data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu: data waktu siklus, data kondisi lapangan, data kualitatif. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literatur, seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu atau bisa diperoleh dari meminta data kontrak pekerjaan kepada kontraktor Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung adalah sebagai berikut : dokumen proyek, laporan harian, spesifikasi teknis alat berat, data umum.

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Produktivitas Dump Truck

Perbandingan produktivitas rencana dan produktivitas lapangan dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara perhitungan rencana dengan kondisi lapangan     di proyek. Berikut adalah perhitungan Produktivitas Rencana dan Produktivitas Lapangan :

Produktivitas Rencana	: 52,88 m³/hari.

Produktivitas Lapangan	: 34,52 m³/hari.

Selisih (Efisiensi)	:

(34,52 / 52,88) x 100% = 65,28%.

Terjadi Penurunan Produktivitas sebesar : 34,72%.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, efisiensi kerja Dump Truck hanya mencapai 65,28% dengan penurunan produktivitas yang signifikan yaitu sebesar 34,72%.

Analisis Produktivitas Wheel Loader

Perbandingan produktivitas rencana dan produktivitas lapangan dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara perhitungan rencana dengan kondisi lapangan di proyek. Berikut adalah perhitungan Produktivitas Rencana dan Produktivitas Lapangan :

Produktivitas Rencana         : 188,57 m³/jam

Produktivitas Lapangan       : 130,11 m³/jam

Selisih (Efisiensi)                 :

(130,11/188,57) x 100% = 68,99%

Terjadi Penurunan Produktivitas sebesar : 31,01%.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, efisiensi kerja Wheel Loader hanya mencapai 68,99% dengan penurunan produktivitas yang signifikan yaitu sebesar 31.01%.

Analisis Produktivitas Motor Grader

Perbandingan produktivitas rencana dan produktivitas lapangan dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara perhitungan rencana dengan kondisi lapangan di proyek. Berikut adalah perhitungan Produktivitas Rencana dan Produktivitas Lapangan :

Produktivitas Rencana         : 311,35 m³/jam

Produktivitas Lapangan       : 214,8 m³/jam

Selisih (Efisiensi)                :

(214,8 / 311,35) x 100% = 68,98%

Terjadi Penurunan Produktivitas sebesar : 31,02%.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, efisiensi kerja Motor Grader hanya mencapai 68,98% dengan penurunan produktivitas yang signifikan yaitu sebesar 31,02%.

Analisis Produktivitas Vibratory Roller

Perbandingan produktivitas rencana dan produktivitas lapangan dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara perhitungan rencana dengan kondisi lapangan di proyek. Berikut adalah perhitungan Produktivitas Rencana dan Produktivitas Lapangan :

Produktivitas Rencana         : 406,6 m²/jam

Produktivitas Lapangan       : 286,9 m²/jam

Selisih (Efisiensi)                :

(286,9/406,6) x 100% = 70,56%

Terjadi Penurunan Produktivitas sebesar : 29,44%.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, efisiensi kerja Vibratory Roller hanya mencapai 70,56% dengan penurunan produktivitas yang signifikan yaitu sebesar 29,44%.

Rekapitulasi Perbandingan Produktivitas Rencana, Produktivitas Lapangan dan Efisiensi per alat berat

Rekapitulasi perbandingan produktivitas                  rencana, produktivitas lapangan dan tingkat            efisiensi pada setiap alat berat bertujuan untuk                       mengetahui sejauh mana kinerja alat di lapangan dibandingkan dengan perencanaan yang telah                ditetapkan. Produktivitas rencana merupakan       hasil perhitungan berdasarkan spesifikasi alat,       kondisi kerja yang diasumsikan, serta faktor          efisiensi tertentu. Sementara itu, produktivitas       lapangan diperoleh dari hasil pengamatan                langsung terhadap kinerja alat selama proses          pekerjaan berlangsung. Dengan melakukan           perbandingan tersebut, dapat diketahui tingkat      efisiensi masing-masing alat berat yang                   digunakan. berikut ini tabel rekapitulasi                   perbandingan produktivitas rencana,                         produktivitas lapangan dan efisiensi.

| #### No. | #### Alat Berat | #### Produktivitas Rencana | #### Produktivitas Lapangan | #### Efisiensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### Dump Truck | #### 52,88 m³/jam | #### 34,52 m³/jam | #### 65,28% |
| #### 2 | #### Wheel Loader | #### 188,57 m³/jam | #### 130,11 m³/jam | #### 68,99% |
| #### 3 | #### Motor Grader | #### 311,35 m³/jam | #### 214,8 m³/jam | #### 68,98% |
| #### 4 | #### Vibratory Roller | #### 406,6 m²/jam | #### 286,9 m²/jam | #### 70,56% |

Dengan adanya rekapitulasi perbandingan ini, dapat diketahui bahwa kinerja alat berat di lapangan belum sepenuhnya mencapai target yang telah direncanakan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas alat agar efisiensi kerja dapat ditingkatkan sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih optimal.

KESIMPULAN

#### Produktivitas lapangan alat berat Dump Truck menghasilkan 34,52 m³/jam, Wheel Loader 130,11 m³/jam, Motor Grader 214,8 m³/jam, dan Vibratory Roller 286,9 m³/jam.

#### Hasil perbandingan menunjukkan bahwa efisiensi produktivitas Dump Truck sebesar 65,28%, Wheel Loader sebesar 68,99%, Motor Grader sebesar 68,98% dan Vibratory Roller sebesar 70,56%. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas alat berat di lapangan masih di bawah target rencana.

SARAN

Peneliti selanjutnya dalam melakukan perhitungan analisis produktivitas alat berat menggunakan metode yang berbeda serta memperhatikan kondisi alat dan kondisi lapangan, karena hal tersebut mempengaruhi tingkat produksi alat yang digunakan.

Untuk pelaksana disarankan meningkatkan efisiensi pekerjaan, diperlukan koordinasi lapangan yang dilakukan secara rutin guna menyelaraskan urutan kerja, mengatur pergerakan alat berat, serta memastikan setiap tim memahami tugasnya. Dengan koordinasi yang baik, waktu tunggu antar alat dapat diminimalkan sehingga produktivitas pekerjaan dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Proyek Peningkatan Jalan  Lingkar Desa Pengumbuk

Edi, N.K., 2017. Analisa Produktivitas Alat Berat Untuk Pekerjaan Jalan

Handoko, N.H., 2004. Produktivitas Alat Berat Pada Pembangunan Jalan Ruas Jailolo-Matui Provinsi Maluku Utara

Kholil, A., 2012, Alat Berat, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Kementrian PU Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Bina Marga.

Meikusyadi., 2016, Analisa Produktivitas dan Efisiensi Alat Berat Pada  Pekerjaan Lapis Permukaan Jalan (Surface) Proyek Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi) – Mataram 2 dengan Menggunakan Metode Bina Marga, Universitas Mataram, Mataram.

Mutrif, N., 2013, Alokasi Kebutuhan Alat Berat Pada Proyek Pelebaran Jalan A.P. Pettarani Makassar, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Nunnally, S. W. (2000). Managing Construction Equipment. Prentice Hall

Nugraha. D., 2018. Analisis Biaya dan Produktivitas Pemakaian Alat Berat Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Siak IV

Peurifoy, R. L., & Schexnayder, C. J. (2002). Construction Planning, Equipment, and Methods. McGraw-Hill.

Parlaungan Dolly. 2022. Analisis Produktivitas Alat Berat Pekerjaan Lapis Pondasi Proyek Rehabilitasi Jalan Akses Menuju Kebun Raya Sriwijaya. Palembang : Universitas Tridinanti Palembang.

Qamariah, L.N., 2012, Analisa Produktifitas Peralatan Dalam Pekerjaan Agregat Pada Ruas Jalan Simpang 3 Samboja Km.38 Balik Papan – Loa Janan, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda

Rochmanhadi, F. (1985).  Alat-Alat Berat dan Penggunaannya. Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum.

Standar Nasional Indonesia/SNI terkait pekerjaan tanah dan alat berat.