PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGHENTIAN KONTRAK TERHADAP PEKERJAAN KRITIS

(Studi Kasus : Normalisasi Sungai Desa Rantau Panjang, Kecamatan Lawang Wetan)

| Ar. Akbar Ardi, S.T Mahasiswa Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Sriwijaya akbarardi14@gmail.com | Ir. Bochori, S.T.,M.T.,IPM Dosen Program Studi Program Insinyur Universitas Sriwijaya |
| --- | --- |
| Dr. Ir. Arie Putra Usman, S.T.,M.T. Dosen Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Sriwijaya |  |

ABSTRACT

The River Normalization Project in Rantau Panjang Village, Lawang Wetan District, was undertaken to improve river flow capacity, reduce flood risk, and support community activities. During its implementation, the project experienced significant delays due to flooding, which disrupted access to the project site and prevented the mobilization of heavy equipment. This study aims to analyze the factors that caused the project to enter a critical condition and to examine the decision-making process leading to contract termination. The research employed a case study approach using field observations, project documentation, and relevant literature.

The results indicate that the project delays resulted in significant negative deviations from the planned schedule, causing the project to be classified as critical. Control measures included field inspections, issuance of acceleration notices, implementation of Show Cause Meetings (SCM), preparation of technical justifications, and evaluations conducted by the Contract Review Committee. Based on the technical and administrative evaluations, contract termination without penalties for the contractor was considered the most appropriate decision, as the flooding prevented the completion of the work within the contractual timeframe. The decision-making process was carried out objectively, systematically, and in accordance with the applicable regulations.

Keywords: contract termination, critical project, project delay, river normalization, decision-making.

ABSTRAK

Pekerjaan Normalisasi Sungai Desa Rantau Panjang Kecamatan Lawang Wetan merupakan salah satu upaya peningkatan kapasitas aliran sungai untuk mengurangi risiko banjir dan mendukung aktivitas masyarakat. Dalam pelaksanaannya, proyek mengalami keterlambatan yang signifikan akibat banjir yang menyebabkan akses menuju lokasi pekerjaan terputus sehingga alat berat tidak dapat dimobilisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab kondisi kritis proyek serta proses pengambilan keputusan penghentian kontrak. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan memanfaatkan data hasil pengamatan lapangan, dokumen proyek, serta studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pekerjaan menyebabkan deviasi negatif terhadap jadwal pelaksanaan sehingga proyek masuk dalam kondisi kritis. Upaya pengendalian dilakukan melalui pemeriksaan lapangan, pemberian surat percepatan pekerjaan, pelaksanaan Show Cause Meeting (SCM), penyusunan justifikasi teknis, dan evaluasi oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak. Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan administratif, penghentian kontrak tanpa pengenaan sanksi kepada penyedia dinilai sebagai keputusan yang tepat karena kondisi banjir menghambat pelaksanaan pekerjaan dan tidak memungkinkan proyek diselesaikan sesuai jadwal kontrak. Proses pengambilan keputusan tersebut telah dilaksanakan secara objektif, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : penghentian kontrak, pekerjaan kritis, keterlambatan proyek, normalisasi sungai, pengambilan keputusan.

LATAR BELAKANG

Pekerjaan Normalisasi Sungai Desa Rantau Panjang Kecamatan Lawang Wetan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas aliran sungai guna mengurangi risiko banjir dan mendukung aktivitas masyarakat di sekitar wilayah sungai. Keberhasilan pelaksanaan pekerjaan ini sangat dipengaruhi oleh pengendalian waktu, mutu, biaya, serta kemampuan dalam mengelola berbagai risiko yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.

Dalam pelaksanaannya, proyek yang dikerjakan oleh CV. Fatimah Azhara Berjaya dengan masa kontrak 45 hari kalender mengalami kendala berupa kenaikan muka air sungai akibat tingginya curah hujan. Kondisi tersebut menghambat pelaksanaan pekerjaan di lapangan sehingga progres fisik yang dicapai tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan dan menyebabkan terjadinya deviasi negatif terhadap jadwal pelaksanaan.

Seiring berjalannya waktu, keterlambatan pekerjaan menyebabkan proyek berada dalam kondisi kritis. Meskipun kendala yang terjadi dipengaruhi oleh faktor alam, kondisi tersebut tidak memenuhi kriteria keadaan kahar (force majeure) sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kondisi proyek sebagai dasar dalam menentukan langkah penanganan yang tepat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan penghentian kontrak pada Pekerjaan Normalisasi Sungai Desa Rantau Panjang Kecamatan Lawang Wetan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang menyebabkan proyek memasuki kondisi kritis serta dasar pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan penghentian kontrak sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan yang berlaku.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan proyek Pekerjaan Normalisasi Sungai Desa Rantau Panjang Kecamatan Lawang Wetan mengalami kondisi kritis sehingga dilakukan penghentian kontrak. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan penghentian kontrak berdasarkan kondisi pelaksanaan pekerjaan di lapangan serta kesesuaiannya dengan kontrak yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Keterlambatan proyek konstruksi merupakan kondisi ketika pelaksanaan pekerjaan tidak dapat mencapai target waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak. Menurut Soeharto (1999), keterlambatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, keterlambatan material, rendahnya produktivitas tenaga kerja, kondisi cuaca, maupun permasalahan di lapangan. Keterlambatan yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan terganggunya pencapaian tujuan proyek serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat.

Kondisi kritis proyek terjadi ketika progres pelaksanaan pekerjaan berada di bawah target yang direncanakan sehingga menimbulkan deviasi negatif yang signifikan terhadap jadwal pelaksanaan. Menurut Ervianto (2005), pengendalian waktu merupakan aspek penting dalam manajemen proyek untuk memastikan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai rencana. Apabila keterlambatan terus berlanjut dan tidak dapat dipulihkan melalui langkah percepatan, maka proyek berpotensi mengalami kegagalan penyelesaian.

Penghentian kontrak merupakan tindakan untuk mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sebelum seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, keputusan penghentian kontrak harus didasarkan pada evaluasi yang objektif terhadap kondisi proyek, penyebab keterlambatan, dan kemampuan penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan.

Pengambilan keputusan merupakan proses memilih alternatif tindakan yang paling tepat berdasarkan informasi dan kondisi yang tersedia. Menurut Project Management Institute (2021), keputusan dalam proyek harus mempertimbangkan aspek waktu, biaya, mutu, risiko, dan ketentuan kontrak. Dalam proyek konstruksi, keputusan penghentian kontrak merupakan keputusan strategis yang memerlukan pertimbangan teknis, administratif, dan hukum agar dapat dipertanggungjawabkan.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan mengkaji kondisi aktual yang terjadi pada Pekerjaan Normalisasi Sungai Desa Rantau Panjang Kecamatan Lawang Wetan. Data penelitian diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan dokumen proyek, kemudian didukung dengan studi literatur yang bersumber dari buku, peraturan, laporan pekerjaan, serta referensi lain yang berkaitan dengan pengambilan keputusan penghentian kontrak pada proyek konstruksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama proses pelaksanaan proyek Normalisasi Sungai Desa Rantau Panjang Kecamatan Lawang Wetan yang dilakukan dari awal pekerjaan sampai dengan diambilnya keputusan untuk dilaksanakannya Penghentian Kontrak Pekerjaan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Pada tanggal 01 November 2024 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Fisik (SPPKF) antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia CV. Fatimah Azhara Berjaya.

- Pada tanggal 06 November 2024 telah dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawas Lapangan dan Pihak Kontraktor diberitahukan untuk mempercepat progress pekerjaan.

- Pada tanggal 07 November 2024 Pejabat Pembuat Komitmen memberikan Surat Pemberitahuan Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Kontraktor Pelaksana yang ditembuskan ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

- Pada tanggal 08 November 2024 dibuat surat undangan rapat Show Cause Meeting I oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada pihak Kontraktor Pelaksana.

- Pada tanggal 11 November 2024 dilakukan rapat Show Cause Meeting I yang dihadiri Olej Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegitan dan Pengawas Lapangan di dapatkan hasil realisasi fisik pekerjaan di lapangan saat ini mencapai 2,79 % sedangkan progress rencana seharusnya sudah mencapai 11,07 %.

- Pada tanggal 14 Novenber 2024 diberikan Surat Peringatan 1 (SP.1) dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kontraktor Pelaksana yang ditembuskan ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk segera mempercepat progress pekerjaan fisik di lapangan.

- Pada tanggal 15 Novermber 2024 dibuat surat undangan rapat Show Cause Meeting II olej Pejabat Pembuat Komitmen oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kontraktor Pelaksana.

- Pada tanggal 18 November 2024 dilakukan rapat Show Cause Meeting II yang dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengawas Lapangan, Direktur CV. Fatimah Azhara Berjaya dan Pelaksana Lapangan terkait percepatan pelaksanaan pekerjaan dan didapatkan hasil bahwa pihak Kontraktor Pelaksana mengalami kendala berupa curah hujan yang tinggi di lokasi pekerjaan dan pada saat mobilisasi alat excavator ke lokasi pekerjaan dikarenakan banjir pada akses menuju ke lokasi pekerjaan.

- Pada tanggal 19 November 2024 Pejabat Pembuat Komitmen membuat Berita Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Direktur Perusahaan yang menyatakan bahwa kondisi jalan menuju lokasi pekerjaan sudah mengalami kebanjiran sejak tanggal 13 November 2024, selanjutnya akan dilakukam rapat Show Cause Meeting III untuk membahas progress pekerjaan dilapangan yang terlambat.

- Pada tanggal 21 November 2024 dibuat surat undangan Rapat Show Cause Meeting III oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada Direktur CV. Fatimah Azhara Berjaya.

- Pada tanggal 22 November 2024 dilakukan rapat Show Cause Meeting III yang dihadiri oleh seluruh Tim Direksi Dinas PUPR, Direktur CV. Fatimah Azhara Berjaya dan Pelaksana Lapangan. Dari rapat tersebut didapatkan hasil bahwa sampai dengan saat ini lokasi pekerjaan dan jalur menuju lokasi pekerjaan mengalami banjir sehingga pihak Kontraktor masih belum dapat melakukan mobilisasi alat Excavator ke lokasi pekerjaan, kemudian PPK meminta kepada PPTK untuk membuatkan justifikasi teknis terkait permasalahan yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dan masukan dari PPTK dan Pengawas Lapangan, PPK akan melakukan penghentian kontrak dikarenakan kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan pekerjaan normalisasi sungai dan pihak Kontraktor bersedia untuk di lakukan penghentian kontrak.

Gambar 1. Kondisi Jalan menuju lokasi pekerjaan normalisasi sungai

- Pada tanggal 25 November 2024 PPTK membuat justifikasi teknik untuk Pekerjaan Normalisasi Sungai Desa Rantau Panjang Kecamatan Lawang Wetan yang berisi penghentian kontrak dapat dilaksanakan tanpa pengenaan sanksi karena banjir yang menyebabkan alat berat excavator tidak bisa menuju lokasi pekerjaan.

- Pada tanggal 26 November 2024 Pihak Kontraktor Pelaksana menyampaikan surat Permohonan Penghentian Kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin yang berisi tentang kondisi lokasi pekerjaan dan akses jalan menuju lokasi pekerjaan mengalami banjir.

- Pada tanggal 26 November 2024 dibuat surat kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Bidang Sumber Daya Air perihal Pemeriksaan dan Penelitian Permohonan Penghentian Kontrak CV. Fatimah Azhara Berjaya.

- Pada tanggal 28 November 2024 dilakukan rapat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dengan hasil penghentian kontrak dapat dilaksanakan tanpa pengenaan sanksi karena terjadi bencana banjir dari tanggal 13 november 2024 sampai dengan saat ini, yang menyebabkan pihak penyedia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu sesuai dengan kontrak karena kondisi akses menuju lokasi pekerjaan mengalami banjir sehingga alat berat excavator tidak bisa masuk ke lokasi pekerjaan dan pengakhiran kontrak pekerjaan yang dimaksud dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaanya dan pencapaian fisik pekerjaan akan dihitung kembali oleh pihak direksi dan penyedia.

- Pada tanggal 02 Desember 2024, Nota Dinas dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pengguna Anggaran perihal Permohonan Penghentian Kontrak untuk pekerjaan Normalisasi Sungai Desa Rantau Panjang dengan realisasi pekerjaan 1,79 % dan masa pelaksanaan akan berakhir pada tanggal 28 Desember 2024 adapun kendala lain dilapangan terjadinya bencana banjir pada lokasi pekerjaan sampai saast ini sehingga alat excavator tidak dapat masuk ke lokasi pekerjaan.

- Pada tanggal 03 Desember 2024 Penggunan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin memberikan Surat Persetujuan Penghentian Kontrak.

- Pada tanggal 04 Desember 2024 Berita Acara penetapan penghentian kontrak tanpa denda terhadap penyedia Barang/Jasa Kegiatan Normalisasi Sungai Desa Rantau Panjang Kecamatan Lawang Wetan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2024 yang diberikan kepada Kontraktor Pelaksana CV. Fatimah Azhara Berjaya.

Proses Penghentian Kontrak merupakan tahapan administrasi yang disusun berdasarkan hasil dokumentasi dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang telah tertuang dalam dokumen administrasi proyek konstruksi. Dokumen tersebut selanjutnya digunakan sebagai lampiran pendukung dalam penyusunan Dokumen Penghentian Kontrak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, keterlambatan Pekerjaan Normalisasi Sungai Desa Rantau Panjang Kecamatan Lawang Wetan disebabkan oleh banjir yang mengakibatkan akses menuju lokasi pekerjaan terputus sehingga alat berat tidak dapat dimobilisasi. Kondisi tersebut menyebabkan progres pekerjaan jauh di bawah target dan proyek masuk dalam kategori pekerjaan kritis.

Keputusan penghentian kontrak dilakukan melalui tahapan evaluasi teknis dan administratif yang meliputi pemeriksaan lapangan, Show Cause Meeting (SCM), penyusunan justifikasi teknis, serta penelitian oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak. Berdasarkan hasil evaluasi, penghentian kontrak tanpa pengenaan sanksi kepada penyedia dinilai sebagai keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

SARAN

- Perencanaan proyek perlu mempertimbangkan risiko cuaca dan kondisi akses menuju lokasi pekerjaan sejak tahap awal.

- Monitoring dan evaluasi progres pekerjaan harus dilakukan secara berkala agar potensi keterlambatan dapat segera ditangani.

- Proses pengambilan keputusan penghentian kontrak harus didukung oleh dokumentasi teknis dan administratif yang lengkap untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan proyek.

DAFTAR PUSTAKA

Ervianto, W. I. (2005). Manajemen Proyek Konstruksi. Yogyakarta: Andi Offset.

Project Management Institute (PMI). (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (7th Edition). Pennsylvania: Project Management Institute.

Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Soeharto, I. (1999). Manajemen Proyek: Dari Konseptual Sampai Operasional. Jakarta: Erlangga.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2021). Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Jakarta: LKPP.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). Dokumen Standar Pengadaan Pekerjaan Konstruksi. Jakarta: Kementerian PUPR.