# JURNAL LATERAL

JURNAL TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI

ANALISIS KINERJA BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN AKSES BUMI PERKEMAHAN GANDUS DENGAN METODE EARNED VALUE

Abstract

The Gandus Camping Ground Access Road Construction Project is required to be completed on time so that consumer confidence is maintained. To achieve this, control is needed which must be known in advance through ongoing project performance. One way to determine project performance is the Earned Value method which integrates aspects of cost, time and work performance. Therefore, this Earned Value analysis is applied to the Gandus Campground Access Road Construction Project. Project performance is analyzed based on cost performance index (Cost Performance Index) and time (Schedule Performance Index). Calculations are based on planned value, earned value and actual costs. Performance control is reviewed for 8 weeks, namely week 12 to week 19. The results of the analysis in weeks 12 to 19 show that the costs incurred were greater than planned and the implementation time was longer than planned as indicated by the average value of CPI = 0.976 (CPI <1) and the average value of SPI = 0.999 (<1). The results of the estimated final project cost are IDR 3,740,377,358.49 with an implementation time of 24 weeks, which means the project will be in accordance with plan.

Key Words: Earned Value Analysis, kinerja biaya, kinerja waktu.  .

PENDAHULUAN

Dalam suatu proyek banyak hal yang perlu diperhatikan antara lain biaya dan waktu pelaksanaan proyek. Perencanaan dan pengendalian biaya dan waktu merupakan bagian dari manajemen proyek konstruksi secara keseluruhan. Selain penilaian dari segi kualitas, prestasi suatu proyek dapat pula dinilai dari segi biaya dan waktu (Soemardi, dkk, 2006). (mohon tambahkan mengenai pengertian proyek jalan agar menyambung pada kalimat selanjutnya). Salah satunya proyek jalan yang berada pada Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar dengan jalan akses yang kurang baik. Dari simpang 4 titik 0 (Tanjung Barangan dan Talang Kelapa) menuju Bumi Perkemahan Pramuka Gandus dan Kec.Gandus.Ditemukan kendala pada proyek sehingga pekerjaaan mengalami keterlambatan karena itu diperlukan metode untuk menghitung berapa besar kinerja biaya dan waktu yang dihasilkan akibat keterlambatan tersebut. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah metode “Earned Value Analysis”. Metode Earned Value adalah metode yang menghitung besarnya biaya dan waktu yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan (Soeharto, 2001). Kelebihannya adalah kemungkinan untuk memprediksi kondisi akhir proyek ditinjau dari segi waktu/jadwal dan biaya. Untuk menjamin pelaksanaan proyek selesai dengan tepat waktu, dibutuhkan pengawasan dan pengendalian proyek secara berkala yaitu salah satunya menggunakan metode Earned Value Analysis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas penggunaan metode “Earned Value Analysis” pada proyek Pembangunan Jalan Bumi Perkemahan Gandus Palembang.

Yomelda (2015) meneliti mengenai studi kasus Earned value analysis  of vimala hills villa & resort project bogor yang memiliki nilai anggaran proyek sebesar Rp  1.002.000.000.000,00 (satu triliun dua milyar rupiah).dan dikerjakan oleh satu kontraktor pelaksana. Peninjauan dilakukan dari sudut pandang pemilik proyek dan dilakukan setiap minggu selama 8 minggu (2 bulan). Pengukuran kinerja biaya dan waktu pelaksanaan proyek dilakukan dengan konsep Earned Value Analysis. Pengendalian kinerja ditinjau selama 8 minggu yaitu minggu ke-79 sampai minggu ke-86. Hasil analisa pada minggu ke-86 menunjukan bahwa biaya yang dikeluarkan lebih besar dari yang direncanakan dan waktu pelaksanaannya lebih lama dari rencana yang ditunjukan dengan nilai CPI = 0.9237 (CPI <1) dan nilai SPI = 0.5828 (SPI<1). Hasil perhitungan perkiraan biaya akhir proyek sebesar Rp 1,084,729,729,992.90 dengan waktu pelaksanaan 226 minggu yang berarti lebih lambat dari jadwal yang direncanakan.

Menurut Gray dan Larson (2000), Earned Value dijelaskan sebagai sistem yang membandingkan antara biaya rencana dan biaya aktual untuk mengukur kegiatan mana yang benar-benar dapat terselesaikan dengan biaya yang dianggarkan.Bila ditinjau dari jumlah pekerjaan yang diselesaikan maka berarti konsep ini mengukur besarnya unit pekerjaan yang telah diselesaikan, pada suatu waktu bila dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan untuk pekerjaan tersebut. Tahapan dalam analisis dengan metode Earned Value :

1. Analisis Planned Value (PV), Earned Value (EV), Actual Cost (AC)

2.Analisis kinerja biaya (CPI) dan waktu (SPI).

3.Analisis estimasi akhir biaya (EAC) dan waktu (ETC).

(Tambahkan penutup untuk akhir dari paragraf ini)

METODE PENELITIAN

Langkah-langkah dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1

Mulai

Studi Literatur

Pengumpulan Data

1.Peta Lokasi

2.RAB

3.Laporan Progres Mingguan

4.Kurva S Rencana

5.Biaya Aktual Bulanan

Data Sekunder

Pengolahan  Data

Analisis Data

Hasil dan Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Gambar 1 Diagram Alir

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Analisa Perhitungan Earned Value

Analisa Perhitungan Earned Value pada tugas akhir ini berupa analisa Planned Value (PV), Earned Value (EV) dan Actual Cost (AC). Peninjauan data dilakukan selama 2 bulan (8 minggu) pelaksanaan yaitu mulai minggu ke-12 sampai dengan minggu ke-19.

Tabel 1 Data Laporan Mingguan

| Minggu ke-13 |  |
| --- | --- |
| Progress Rencana | 47,57% |
| Progress Realisasi | 51,80% |
| Anggaran Biaya Proyek | Rp 3.964.800.000,00 |

- Perhitungan Planned Value (PV)

Minggu Ke-12 Perhitungan nilai Planned Value (PV) pada periode minggu ini dapat dihitung dengan mengalikan prosentase rencana pada minggu ke-12 yang dapat dilihat dari KurvaS dengan jumlah anggaran biaya proyek atau nilai kontrak yang disajikan pada tabel 1 Perhitungan nilai PV pada minggu ke-12 adalah sebagai berikut :

PV = % Progress rencana x Nilai Anggaran Biaya Proyek

= 47,57% x Rp 3.964.800.000,00

= Rp 1.886.055.360,00

Untuk perhitungan PV minggu berikutnya dapat dilakukan dengan cara perhitungan yang sama seperti perhitungan diatas.

- Perhitungan Earned Value (EV)

Minggu Ke-79 Perhitungan nilai Earned Value (EV) ada periode minggu ke-12 ini dapat dihitung dengan mengalikan prosentase proggres realisasi pada minggu ke-12 yang dapat dilihat dari laporan mingguan proyek dengan jumlah anggaran biaya proyek atau nilai kontrak. Perhitungan nilai EV pada minggu ke-12 adalah sebagai berikut :

EV = % Progress realisasi x Nilai Anggaran Biaya Proyek

= 51,80%x x Rp 3.964.800.000,00

= Rp 2.053.766.400.00

Untuk perhitungan PV minggu berikutnya dapat dilakukan dengan cara perhitungan yang sama seperti perhitungan diatas.

- Perhitungan Biaya Aktual (AC) Minggu Ke-12

Perhitungan Biaya Aktual (AC) Minggu Ke-12 Biaya aktual (AC) didapat berdasarkan data laporan bulanan CV. Cahaya Musi. Biaya aktual yang dikeluarkan oleh CV.Cahaya Musi yaitu biaya pembayaran kepada kontraktor sesuai dengan komposisi pekerjaan yang sudah disepakati pada awal kontrak. Pembayaran dilakukan berdasarkan progres pekerjaan yang telah dilakukan oleh kontraktor. Biaya aktual yang dikeluarkan oleh owner hingga saat peninjauan dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 3. Biaya aktual yang dikeluarkan oleh CV.Cahaya Musi untuk pembangunan Jalan Akses Bumi Perkemahan Gandus merupakan biaya aktual periode bulanan, sehingga untuk mendapatkan biaya aktual yang dikeluarkan periode mingguan, dilakukan pendekatan biaya. Pendekatan biaya yang dilakukan yaitu dengan menganggap biaya aktual yang dikeluarkan bersifat linier hingga akhir peninjauan.

Tabel 2. Rekapitulasi Biaya Aktual sampai saat mulai peninjauan.

| Waktu | Actual Cost (AC) |
| --- | --- |
| Juni 2022 Juli 2022 Agustus2022 | Rp 13.585.827,87 Rp 17.085.305,00 Rp 2.021.915.731,90 |
| TOTAL Kumulatif | Rp 2.052.586.864,77 |

Tabel 3. Nilai Actual Cost (AC) Mingguan

| Minggu | Biaya Aktual Bulanan | Biaya Mingguan (Rupiah) | Biaya Aktual Kumulatif Mingguan (Rupiah) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | 139.843.608,07 | 2.192.430.472,84 |
| 13 | Rp 559.374.432,30 (Biaya Aktual bulan September) | 139.843.608,07 | 2.332.274.080,91 |
| 14 |  | 139.843.608,07 | 2.472.117.688,98 |
| 15 |  | 139.843.608,07 | 2.611.961.297,05 |
| 16 | Rp 883.773.783,71 (Biaya Aktual bulan Oktober) | 220.943.445,92 | 2.832.904.742,97 |
| 17 |  | 220.943.445,92 | 2.854.999.088,89 |
| 18 |  | 220.943.445,92 | 3.075.942.534,81 |
| 19 |  | 220.943.445,92 | 3.296.885.980,73 |

- Analisa Kinerja Waktu

- Perhitungan Schedule Varians

Nilai Schedule Varians (SV) diperoleh dari hasil pengurangan EV dengan PV. Peninjauan minggu ke- 12 :

SV = EV – PV

= Rp 2.053.766.400.00 - Rp 1.886.055.360,00

= Rp 167.711.040,00

- Perhitungan Schedule Perfomance Index (SPI)

Nilai Schedule Performance Index (SPI) diperoleh dari hasil perbandingan antara nilai EV dengan nilai PV. Peninjauan minggu ke- 12 :

Peninjauan minggu ke-12 :

EVPV = 2.053.766.400.00 1.886.055.360,00=1.088

- Perhitungan Estimasi Waktu (ETC).

Penyelesaian Proyek Proyek direncanakan berlangsung selama 132 minggu. Dan dari analisa perhitungan diperoleh nilai SPI pada minggu ke- 12 peninjauan adalah 1.088.

Peninjauan minggu ke- 12 :

ETC = 241.088 = 22 Minggu

- Analisa Kinerja Biaya

- Perhitungan Cost Varians (CV)

Nilai Cost Varians diperoleh dari hasil pengurangan antara nilai EV dengan nilai AC.

Peninjauan minggu ke- 12 :

CV = EV – AC

= Rp 2.053.766.400.00 - Rp 2.192.430.472,84

= Rp -138.664.072,80

- Perhitungan Cost Performance Index (CPI)

Nilai Cost Performance Index (CPI) diperoleh dari hasil perbandingan antara nilai EV dan nilai AC.

Peninjauan minggu ke- 12 :

EVAC = 2.053.766.400.00 2.192.430.472,84= 0,936

(3) Perhitungan Estimasi Biaya Akhir Proyek

Perhitungan yang digunakan untuk mengestimasi biaya akhir proyek adalah sebagai berikut.

Peninjauan minggu ke-12 :

EAC = BACCPI = 3.964.800.000,00 0,936 = Rp 4.235.897.435,90

- Pembahasan Hasil Perhitungan Nilai PV, EV dan AC

| MINGGU | PV | EV | AC |
| --- | --- | --- | --- |
| KE |  |  |  |
| 12 | 1.886.055.360 | 2.053.766.400 | 2.192.430.472 |
| 13 | 2.096.982.720 | 2.055.352.320 | 2.332.274.080 |
| 14 | 2.308.306.560 | 2.308.703.040 | 2.472.117.688 |
| 15 | 2.520.819.840 | 2.611.613.760 | 2.611.961.297 |
| 16 | 2.759.897.280 | 2.624.785.600 | 2.832.904.742 |
| 17 | 2.992.631.040 | 2.907.387.840 | 2.854.999.088 |
| 18 | 3.307.436.160 | 3.260.651.520 | 3.075.942.534 |
| 19 | 3.541.755.840 | 3.495.367.680 | 3.296.885.980 |
| JUMLAH | 21.413.884.800 | 21.317.628.160 | 21.669.515.881 |

Tabel 4 Hasil Analisis PV,EV,AC.

Gambar 2. Grafik PV,EV,AC

- Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa selama 2 bulan peninjauan yaitu minggu ke-12 hingga minggu ke-19, nilai Earned Value (EV) lebih besar daripada nilai Planned Value (PV), hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan proyek mengalami Percepatan dari waktu yang direncanakan.

- Nilai Actual Cost (AC) pada minggu ke-12 hingga minggu ke-19 lebih besar daripada nilai Planned Value (PV). Hal ini menunjukan bahwa biaya proyek yang dikeluarkan melebihi dari biaya yang direncanakan. Dan jika dibandingkan dengan nilai Earned Value (EV), biaya aktual yang dikeluarkan melebihi biaya dari progres yang sudah berjalan.

### Pembahasan Hasil Analisa Varians.				                                                          Tabel 5 Hasil Analisis SV & CV.

| MINGGU KE | SV | CV |
| --- | --- | --- |
| 12 | Rp 167.711.040 | -138.664.072 |
| 13 | -Rp 41.630.400 | -276.921.760 |
| 14 | Rp 396.480 | -163.414.649 |
| 15 | Rp 90.793.920 | -347.537, |
| 16 | -Rp 135.111,680 | -208.119.143 |
| 17 | -Rp 400.046.320 | 52.388.751 |
| 18 | -Rp 46.784.684 | 184.708.985 |
| 19 | -Rp 46.388.160 | 198.481.699 |
| JUMLAH | -Rp 411.059.804 | -Rp 351.887.726 |

Gambar 3 Grafik SV,CV

- berdasarkan Jumlah nilai SV dari minggu ke-12 sampai ke-19 pada tabel 5 secara general mendapatkan nilai negatif yang berarti proyek mengalami keterlambatan.

- berdasarkan Jumlah nilai CV dari minggu ke-12 sampai ke-19 Pada tabel 5 secara general mendapatkan nilai negatif yang berarti biaya yang dikeluarkan kurang dari biaya yang direncanakan.

- Pembahasan Hasil Analisis Kinerja Biaya dan Waktu

Tabel 6 Hasil Analisis SPI & CPI.

| MINGGU | SPI | CPI |
| --- | --- | --- |
| KE |  |  |
| 12 | 1,088 | 0,936 |
| 13 | 0,980 | 0,881 |
| 14 | 1,000 | 0,933 |
| 15 | 1,036 | 0,999 |
| 16 | 0,951 | 0,926 |
| 17 | 0,971 | 1,018 |
| 18 | 0,985 | 1,060 |
| 19 | 0,986 | 1,060 |
| Rata-rata | 0.999 | 0,976 |

Gambar 4 Grafik CPI,SPI

- berdasarkan nilai SPI dari minggu ke-12 sampai ke-19 pada tabel 4.15 secara general mendapatkan nilai rata-rata <1 yang berarti proyek terlambat.

- berdasarkan nilai CPI dari minggu ke-12 sampai ke-19 pada tabel 4.15 secara general mendapatkan nilai rata-rata <1 yang berarti biaya proyek lebih besar dari yang dianggarkan

- Pembahasan Estimasi Biaya dan Estimasi Waktu Proyek

Tabel 7 Hasil Analisis EAC & ETC

| MINGGU | EAC | ETC |
| --- | --- | --- |
| KE |  |  |
| 12 | Rp 4.235.897.435,90 | 22 |
| 13 | Rp 4.500.340.522,13 | 24 |
| 14 | Rp 4.249.517.684,84 | 24 |
| 15 | Rp 3.968.768.768,77 | 23 |
| 16 | Rp 4.281.641.468,68 | 25 |
| 17 | Rp 3.894.695.481,34 | 25 |
| 18 | Rp 3.740.377.358,49 | 24 |
| 19 | Rp 3.740.377.358,49 | 24 |

`

Gambar 5 Grafik EAC

- Berdasarkan gambar 4.5, Estimasi biaya pada minggu ke-12 hingga minggu ke-19 semakin lama semakin menurun yang berarti estimasi biaya akhir semakin lama semakin kecil. Pada akhir peninjauan didapatkan estimasi biaya akhir proyek sebesar Rp 3.740.377.358,49 . Bila kecendrungan kondisi kinerja proyek sama seperti pada akhir peninjauan yaitu minggu ke-19, Nilai tersebut tidak melebihi dari biaya total proyek (BAC) sebesar 3.964.800.000.

- Berdasarkan Gambar 4.5, estimasi waktu penyelesaian proyek pada minggu ke-12 hingga minggu ke-19, Lebih lama dibandingan waktu rencana proyek. Terlihat semakin lama estimasi durasi penyelesaian proyek cenderung naik yang berarti estimasi waktu penyelesaian proyek sedikit lama dari estimasi minggu sebelumnya. Namun bila kecendrungan kondisi kinerja proyek sama seperti pada akhir peninjauan yaitu minggu ke-19 didapatkan ETC sebesar 24 yang berarti proyek akan selesai sesuai yang direncanakan yaitu 24 minggu.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa perhitungan yang telah dilakukan, maka hal-hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah :

- Kinerja biaya Cost Performance Index (CPI) dari minggu ke-12 sampai ke-19 secara keseluruhan mendapatkan nilai rata-rata <1 yang berarti biaya proyek lebih besar dari yang dianggarkan. Dan kinerja waktu Schedule Performance Index (SPI) dari minggu ke-12 sampai ke-19 secara keseluruhan mendapatkan nilai rata-rata <1 yang berarti proyek terlambat.

- Untuk Biaya akhir proyek Estimate At Completion (EAC) bila kondisi kinerja proyek sama seperti pada akhir peninjauan yaitu minggu ke-19 dengan nilai Rp 3.740.377.358,49, Nilai EAC tersebut tidak melebihi dari biaya total proyek (BAC) sebesar 3.964.800.000. Dan untuk waktu akhir proyek Estimate At Completion (ETC) bila kecendrungan kondisi kinerja proyek sama seperti pada akhir peninjauan yaitu minggu ke-19 didapatkan ETC sebesar 24 yang berarti proyek akan selesai sesuai yang direncanakan yaitu 24 minggu.

DAFTAR PUSTAKA

Asiyanto,  2005,  Manajemen  Produksi  untuk  Jasa Konstruksi,   Jakarta  :  Penerbit    Pradnya  Paramita, Cetakan Pertama

Callahan, Michael T ; Quackenbush, Daniel. G, Rowings, James E. 1992 Construction Project Schedulling, p. 292

Czarnigowska. A, 2008, Earned value method as a tool for project control, Lubin : Institute of Construction, Faculty of Civil and Sanitary Engineering, Lublin University of Technology

Casey.2004:65 . William's obstetrics. Edisi ke 24. McGraw- Hill Education. New York. Dafni A. 1992.

Dipohusodo, Istimawan. 1995. Manajemen Proyek & Konstruksi Jilid 1. Yogyakarta : Badan Penerbit Kanisius.

Ervianto, I.W. 2005. Manajemen Proyek Konstruksi Edisi Revisi.   Yogyakarta. Andi.

Ervianto. Wulfram I. 2009. Manajemen Proyek Konstruksi. Jakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Farirrahman, 2012, Analisis Kinerja Biaya dan Waktu Dengan Metode Earned Value Pada Proyek Pembangunan Gedung Intensif Terpadu RSU Dr. Saiful Anwar Malang, Surabaya : ITS

Gray, C. F., dan Larson, E. W., 2000, Project Management: The Managerial Process, Irwin McGrawi-Hill.

Husen, A. (2010). Manajemen Proyek. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Iman Soeharto, Ir, "Manajemen Proyek", Erlangga, Jakarta, 1997

Jin Sheng Shi, Jonathan : Cheung, S O; Arditi, David. 2001 Construction Delay Computation Method. Journal Of Construction Engineering and Management

Kharis, 2011, Analisa Kinerja Biaya dan Waktu Proyek Pembangunan Gedung Universitas Trunojoyo Madura Dengan Konsep Earned Value Analysis, Surabaya : ITS

Lukas, J. A. , 2008, Earned Value Analysis, AACE International Transactions, pg : EV11

Maulana, 2012, Analisa Kinerja Biaya dan Waktu dengan Konsep Earned Value Analisis Pada Pembangunan Gedung Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Timur, Surabaya: ITS

Nurhayati. 2010. Manajemen Proyek. Cetakan Pertama, Graha Ilmu. Yogyakarta

Rahmawati, F, 2003, Pengendalian Waktu dan Biaya Proyek dengan Metode Earned Value pada Proyek Kolam Renang UNESA Surabaya, Surabaya : ITS

Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press.

Soemardi,  B.W., Dkk. 2006,  Konsep  Earned Value  untuk  Pengelolaan  Proyek  Konstruksi, Laporan Hasil Riset, ITB

Subagya. 2000. Analisis Manajemen Proyek. Graha Pena. Bekasi.