# JURNAL LATERAL

JURNAL TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI

JUDUL MAKALAH

ANALISIS PRODUKTIVITAS ALAT BERAT PADA PEKERJAAN TANAH PROYEK NORMALISASI DANAU DI DANAU ULAK LIA KECAMATAN SEKAYU

Abstract

Key Words:  Lake Normalization, Earthwork, Heavy Equipment Productivity.

Lake Normalization is a job that aims to improve the structure of the lake shape by moving sedimentation in the lake so that the lake volume increases and can accommodate more water capacity. Lake normalization work uses excavator heavy equipment with hitachi and sumitomo brands. The purpose of this study is to determine the productivity of excavator heavy equipment using the analysis method of PERMEN PUPR No. 28/PRT/M/2016 and determine the number of heavy equipment needed in lake normalization work. Based on the results of the analysis that has been done, it is known that the volume of the lake is 98,350 m³ with hourly productivity of hitachi brand heavy equipment 93.72 m³ / hour and productivity of sumitomo brand heavy equipment 84.35 m³ / hour and the heavy equipment needed in lake normalization work is 10 units consisting of 5 units of hitachi brand excavators and 5 units of sumitomo brand excavators.

- PENDAHULUAN

Danau Ulak Lia merupakan danau besar yang berada di Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Danau Ulak Lia berjarak 2,5 km dari Kota Sekayu dengan koordinat 2°52'41.6"S - 103°48'41.3"E. Danau Ulak Lia meiliki luas sebesar ± 15 hektar. Danau Ulak Lia berada di dataran rendah sehingga sumber air danau berasal dari genangan air pasang. Selama periode waktu tertentu, danau ini terlihat seperti bentuk tapak kuda karena terjadi pembentukan sedimen di sekitar danau. Danau Ulak Lia membutuhkan normalisasi karena kondisi sedimen di dalam danau sekarang dapat menyebabkan kedalaman danau berkurang serta kapasitas penyimpanan air menurun.

Proyek normalisasi danau merupakan upaya untuk mengendalikan banjir dengan memperbaiki kondisi danau. Tujuan utamanya adalah menambah kapasitas penampungan air di danau sehingga tidak terjadi penumpukan volume air yang berlebihan. Normalisasi danau dilakukan untuk memastikan aliran air lebih lancar dan mengurangi risiko banjir. Pada suatu proyek, pekerjaan tanah adalah salah satu bagian yang penting. Pekerjaan tanah pada proyek normalisasi terdiri atas pekerjaan galian, timbunan, pengangkutan, dan pemadatan tanah. Pada umumnya pekerjaan tanah dikerjakan dengan menggunakan alat berat.

Penggunaan alat berat harus direncakanan dan dilaksanakan secara efisien. Penggunaan alat berat membutuhkan beberapa tahapan perencanaan yang matang. Perencanaan penggunaan alat meliputi keahlian operator yang mengoperasikan alat berat, pengetahuan tentang spesifikasi teknis alat, keahlian manajemen proyek dalam melakukan perhitungan lama pemakaian alat, keahlian dalam memilih alat berat yang diperlukan sesuai dengan pekerjaan yang ada, perhitungan biaya operasional alat, serta kemampuan untuk mengetahui keterbatasan alat. Produktivitas alat tergantung pada jenis, tipe, ataupun spesifikasi alat, metode kerja, kondisi medan kerja dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Masalah utama yang sering ditemukan dalam pelaksanaan proyek konstruksi adalah adannya ketidaksesuaian antara perencanaan penggunaan alat berat terhadap realisasi pelaksanaan pemakaian alat dilapangan, sehingga muncul masalah terutama dari aspek biaya operasional alat, pemahaman mutu alat berat yang digunakan, serta waktu pemakaian alat yang mengikuti jadwal pelaksanaan proyek, sehingga hal tersebut memiliki dampak terhadap produktivitas alat berat yang digunakan. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan analisa produktivitas alat berat pada proyek kontruksi supaya dapat mengetahui besar biaya yang digunakan serta mendapatkan alternatif alat berat yang bisa digunakan terutama pada proyek  Normalisasi Sungai Danau Ulak Lia Kecamatan Sekayu.

- TINJAUAN PUSTAKA

  - Alat Berat

Alat berat adalah peralatan mesin berukuran besar yang diciptakan untuk membantu memudahkan individu atau kelompok yang melaksanakan proyek konstruksi seperti pekerjaan tanah, konstruksi jalan, konstruksi bangunan, perkebunan, dan pertambangan. Alat berat merupakan faktor penting dalam pelaksaan proyek terutama proyek besar. (Rostiyanti, 2002).

Excavator adalah alat berat yang terdiri dari batang, tongkat, keranjang, dan bucket (bagian yang berputar) yang digunakan untuk penggalian (ekskavasi). Excavator memiliki kemampuan untuk menangani banyak pekerjaan di berbagai sektor, mulai dari konstruksi, pertambangan, normalisasi danau, sampai dengan perkebunan. Excavator memiliki banyak ukuran dan kapasitas, mulai dari mini excavator yang dapat digunakan dalam pekerjaan kecil hingga large excavator yang dapat digunakan dalam proyek besar. Excavator juga dapat digunakan untuk memindahkan material atau sebagai alat pemotong kayu tergantung dari attachment nya (Lydianingtias, 2018).

Produktivitas peralatan mekanis dapat dihitung dengan mengetahuifaktor-faktor yang mempengarui kegiatan produktivitas dari peralatan tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengarui produktivitas dari peralatan mekanis antara lain kapasitas bucket, faktor pengisian bucket, pola penggalian dan pemuatan, waktu edar (cycle time), efisiensi kerja, dan keserasian kerja alat (match factor). (Indonesianto, 2005).

    - Kapasitas Bucket

Kapasitas atau muatan alat adalah faktor utama yang mempengaruhi produktivitas. Semakin besar kapasitas bucket, maka akan semakin besar produksi alat tersebut. (F. Saputra 2018)

Fill factor adalah faktor pengisian bucket yang berpengaruh pada pemenuhan kapasitas bucket. (R. Anisari, 2016)

    - Faktor Pengisian Bucket

Faktor pengisian bucket adalah persentase volume nyata yang dapat ditampung bucket excavator untuk diisikan kedalam vessel dump truck berbanding kapasitas teoritisnya. (Ilahi, 2014)

Berikut ini adalah angka faktor pengisian bucket berdasarkan aturan PERMEN PUPR No. 28 Tahun 2016.

Tabel 1. Faktor Pengisian Bucket (Fb)

| Kondisi | Material | Faktor Pengisian Bucket |
| --- | --- | --- |
| Mudah | Tanah biasa, lempung, tanah lembut | 1,10 – 1,20 |
| Sedang | Tanah biasa berpasir, kering | 1,00 – 1,10 |
| Agak Sulit | Tanah biasa berbatu | 0,90 – 1,00 |

(Sumber : PERMEN PUPR No. 28 Tahun 2016)

    - Efisiensi Kerja dan Efisiensi Alat

Produktivitas kerja dari suatu alat yang diperlukan merupakan standard dari alat tersebut bekerja dalam kondisi ideal dikalikan suatu faktor dimana faktor tersebut merupakan faktor efisiensi kerja (E).

Tabel 2. Faktor Efisiensi Alat (Fa)

| Kondisi Operasi | Pemeliharaan Mesin |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Baik Sekali | Baik | Sedang | Buruk | Buruk Sekali |
| Baik Sekali | 0.83 | 0.81 | 0.76 | 0.70 | 0.63 |
| Baik | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.65 | 0.60 |
| Sedang | 0.72 | 0.69 | 0.65 | 0.60 | 0.54 |
| Buruk | 0.63 | 0.61 | 0.57 | 0.52 | 0.45 |
| Buruk Sekali | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.42 | 0.32 |
| Faktor efisiensi ini mengacu kondisi operasi dan pemeliharaan secara umum |  |  |  |  |  |

    - Faktor Konversi Galian

Pada excavator terdapat parameter yang mempengaruhi produktivitas dan efisiensi penggalian yang disebut faktor konversi galian. Berikut ini merupakan tabel terkai faktor koreksi galian excavator.

Tabel 3. Faktor Konversi Galian (Fk) Alat               
              Excavator

| Kondisi Galian (kedalaman galian/ kedalam galian maksimum) | Kondisi membuang, menumpahkan (dumping) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mudah | Normal | Agak Sulit | Sulit |
| < 40 % | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 |
| (40-75) % | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,6 |
| >75 % | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,8 |

(Sumber : PERMEN PUPR No. 28 Tahun 2016)

    - Waktu Siklus permen pupr no. 28 thn 2016

Waktu yang dibutuhkan alat mekanis untuk melakukan satu siklus kegiatan. Waktu edar alat gali muat yaitu waktu yang dibutuhkan alat gali muat dalam melakukan pemuatan material kedalam angkut dalam satu siklus. (Ilahi, 2014)

Terdapat 4 komponen  dalam  satu siklus waktu edar  antara lain :

- Waktu mengisi bucket (excavating time).

- Waktu putar bermuatan saat, muatan penuh (loaded swing time).

- Waktu membongkar muatan (dumping time).

- Waktu putar bermuatan kosong/kembali (empty swing time).

Waktu siklus untuk alat berat masing masing dapat dirata ratakan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

CT= Waktu Edarn	(1)

Keterangan :

CT		= Waktu Siklus (Menit)

Waktu edar	= Total waktu edar (Menit)

n 		= jumlah alat berat

  - Produktivitas

Produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan seluruh sumber daya yang digunakan (input). Produktivitas pekerjaan galian tanah dipengaruhi oleh efisiensi alat berat yang membutuhkan estimasi akurat mengenai kuantitas pekerjaan tanah, kondisi pengerjaan, dan ketepatan dalam memilih alat yang digunakan serta kompetensi dari manajemennya. (Alifen, 2012).

    - Produktivitas Alat Berat Excavator di  Darat

Produktivitas alat muat khususnya excavator di darat dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. (PERMEN PUPR No. 28/PRT/M/2016, 2016)

Q1=V x Fb x Fa x 60Ts1 x Fk	(2)

Keterangan:

| Q1 | = | kapasitas produktivitas excavator di darat (m3/jam) |
| --- | --- | --- |
| V | = | kapasitas bucket (m³) |
| Fa | = | faktor efisiensi alat |
| Fb | = | faktor bucket |
| Ts1 | = | waktu siklus (menit) |
| Fk | = | faktor konversi (kedalaman) |

    - Produktivitas Alat Berat Excavator Bersama Ponton di Air

Pada perhitungan dalam mencari produktivitas excavator bersama ponton di air  dipakai persamaan berikut. (PERMEN PUPR No. 28/PRT/M/2016, 2016)

Q2=V x Fb x Fa x 60Ts2 x Fk	(3)

Keterangan:

| Q2 | = | kapasitas produktivitas excavator di air (m3/jam) |
| --- | --- | --- |
| V | = | kapasitas bucket (m³) |
| Fa | = | faktor efisiensi alat |
| Fb | = | faktor bucket |
| Ts1 | = | waktu siklus (menit) |
| Fk | = | faktor konversi (kedalaman) |

Perhitungan  volume galian sebagai berikut :

V = P × l x t	(4)

Keterangan :

P	= Panjang Danau (m)

l	= Lebar Danau (m)

t	= Tinggi Danau (m)

Perhitungan produktivitas efektif alat berat per-hari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

PE = produktivitas per jam x t efektif	(5)

Perhitungan untuk menentukan jumlah alat berat yang dibutuhkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

t kerja =V. GalianProduktivitas Per Jam	(6)

t Tersedia = Jam Kerja × Jumlah Hari Kerja	(7)

Keterangan :

PE	= Produktivitas Efektif

t 	= Waktu

V	= Volume

Maka Rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah alat yang dibutuhkan sebagai berikut :

Jumlah Alat (Unit)  =t Kerjat Kerja Tersedia	(8)

Keterangan :

t 	= Waktu

- METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Danau Ulak Lia, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini memiliki fokus untuk menghitung produksi alat dan menghitung julah alat yang dibutuhkan dalam proyek ini. Data yang dibutuhkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer yang dibutuhkan terdiri atas waktu siklus alat, jam kerja alat berat, dan jenis material. Data sekunder yang dibutuhkan antara lain kurva s, spesifikasi alat, peta lokasi , dan gambar rencana. Berikut ini  adalah tahapan penelitian yang harus dilakukan.

Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

- HASIL DAN PEMBAHASAN

  - Perhitungan Kapasitas Produktivitas Alat Berat Excavator Didarat Dengan Merek Hitachi ZX210 LC - 5G

- Perhitungan produktivitas alat berat excavator didarat menggunakan rumus persamaan (2) :

| Q1 | = | V x Fb x Fa x 60Ts1 x Fk |
| --- | --- | --- |
|  | = | 0,50 m3 x 0,71 x 1,10 x 600,25 x 1 |
|  | = | 93,72 m3/jam |

Untuk Produktivitas per hari alat berat Excavator didarat dengan merek Hitachi dengan menggunakan rumus persamaan (5):

| PE | = | produktivitas per jam x t efektif |
| --- | --- | --- |
|  | = | 93,72 m3/jam x 7 jam |
|  | = | 656,04 m3/hari |

- Untuk menghitung jumlah alat berat yang dibutuhkan pada Excavator didarat dengan merek Hitachi dengan menggunakan rumus persamaan (6) :

| t kerja | = | V. GalianProduktivitas per jam |
| --- | --- | --- |
|  | = | 98.350 m393,72 m3/jam |
|  | = | 1.049,40 jam |

| t tersedia | = | Jam Kerja × Jumlah Hari Kerja |
| --- | --- | --- |
|  | = | 7 jam x 35 |
|  | = | 245 jam |

| Jumlah Alat (Unit) | = | t Kerjat Kerja Tersedia |
| --- | --- | --- |
|  | = | 1.049,40 jam245 jam |
|  | = | 4,28 unit |
|  | = | 5 unit |

  - Perhitungan Kapasitas Produktivitas Alat Berat Excavator bersama Ponton Diair dengan Merek Sumitomo SH210 LC – 5 LR

- Perhitungan produktivitas alat berat excavator didarat menggunakan rumus persamaan (3) :

| Q2 | = | V x Fb x Fa x 60Ts2 x Fk |
| --- | --- | --- |
|  | = | 0,45 m3 x 0,71 x 1,10 x 600,25 x 1 |
|  | = | 84,35 m3/jam |

Untuk Produktivitas per hari alat berat Excavator didarat dengan merek Hitachi dengan menggunakan rumus persamaan (5):

| PE | = | produktivitas per jam x t efektif |
| --- | --- | --- |
|  | = | 84,35 m3/jam x 7 jam |
|  | = | 590,45 m3/hari |

- Untuk menghitung jumlah alat berat yang dibutuhkan pada Excavator didarat dengan merek Hitachi dengan menggunakan rumus persamaan (6) :

| t kerja | = | V. GalianProduktivitas per jam |
| --- | --- | --- |
|  | = | 98.350 m384,35 m3/jam |
|  | = | 1.165,98 jam |

| t tersedia | = | Jam Kerja × Jumlah Hari Kerja |
| --- | --- | --- |
|  | = | 7 jam x 35 |
|  | = | 245 jam |

| Jumlah Alat (Unit) | = | t Kerjat Kerja Tersedia |
| --- | --- | --- |
|  | = | 1.165,98 jam245 jam |
|  | = | 4,75 unit |
|  | = | 5 unit |

  - Pembahasan

Analisis dari Perhitungan Produktivitas Alat berat Excavator di darat Merek Hitachi ZX210  LC – 5 G dan Excavator bersama Ponton di air merek Sumitomo SH 210 LC – 6 LR dimuat dibawah ini.

Tabel 4. Hasil Analisis data Alat Berat Excavator di 
              Darat Merk Hitachi ZX210  LC – 5 G dan 
              Excavator merek Sumitomo SH 210 LC – 
              6 LR

| Merek alat | Hitachi ZX210 LC – 5 G | Sumitomo SH 210 LC – 6 LR |
| --- | --- | --- |
| Kapasitas bucket (V) | 0,50M3 | 0,45M3 |
| Total Hari Pekerjaan | 35 Hari |  |
| Jam kerja | 7 jam |  |
| Waktu Siklus (CT) | 0,25 Menit |  |
| Produktivitas per jam (Q) | 93,72 M³/Jam | 84,35 M³/Jam |
| Produktivitas per hari | 656,04 M³/hari | 590,45 M³/hari |
| Jumlah Alat | 4,28 ≈ 5 Unit | 4,76 ≈ 5 Unit |

ZX210 LC – 5 G mempunyai kapasitas lebih besar dibandingkan dengan merek sumitomo SH 210 LC – 6 LR. Maka produktivitas per jam dan perhari dari dua alat berat tersebut berbanding 9 M³/jam dan 66,11 M³/hari. Jumlah alat berat  yang dibutuhkan jika dibulatkan mendapatkan nilai yang sama yaitu 5 unit alat berat excavator merek hitachi ZX210 LC – 5 G dan 5 Unit Alat Berat excavator merek Sumitomo SH 210 LC – 6 LR.

### KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

- Produktivitas alat berat excavator di darat menggunakan merek Hitachi yaitu 93,72 m³/Jam sedangkan produktivitas alat berat excavator bersama ponton menggunakan merek Sumitomo yaitu 84,35 m³/Jam.

- Jumlah excavator yang dibutuhkan yaitu 10 unit terdiri dari 5 unit excavator didarat dengan menggunakan alat berat excavator merek Hitachi dan 5 unit excavator bersama ponton di air dengan menggunakan alat berat excavator merek Sumitomo.

### Saran

- Peneliti selanjutnya dalam melakukan perhitungan analisis produktivitas alat berat menggunakan metode yang berbeda dan data-data alat berat harus betul-betul di perhatikan dari kapasitas bucket, faktor efisiensi alat, jenis material dan waktu siklus. Karena hal tersebut akan menentukan seberapa baik produksi alat yang digunakan.

- Pelaksana dilapangan harus memperhitungkan sedimentasi terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan normalisasi danau agar pada saat pemilihan alat berat dengan menggunakan kapasitas bucket yang lebih besar untuk mendapatkan produktivitas lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Alifen, Ratna S. (2012). Diktat Teknik Pelaksanaan dan Peralatan, Universitas Kristen Petra.

Erivianto, W . I. (2002). Manajemen Proyek 
Konstruksi, Penerbit Andi, Yogyakarta.

F. Saputra (2018), “Kajian Produktivitas Alat 
Muat dan Alat Angkut pada Pengupasan Overburden di PIT S5 Selatan,” Indonesian Mining and Energy Journal, pp.  29 -39

Ilahi, R.R., Eddy I. & Fuad R.S.. (2014). Kajian Teknis Produktivitas Alat Gali Muat (Excavator) Dan Alat Angkut (Dumptruck) Pada Pengupasan Tanah Penutup Bulan September 2013 Di Pit 3 Banko Barat PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. UPTE. Universitas Sriwijaya: Indralaya.

Kerzner.(2006), Panduan Aplikasi Proyek Konstruksi, Yudhistira, Jakarta

Kholil, A. (2012). Alat Berat. PT Remaja 
Rosdakarya. Bandung.

Lydianingtias and Suhariyanto, (2018) Alat 
Berat, POLINEMA PRESS

Nunnally, S.W. (2007). Construction Methods and Management, Seventh Edition. Prentice Hall, Inc.

Permen No.28 PRT/M/2016 . Analisis Harga  Satuan Perkerjaan.

Peurifoy, R.L. (2006). Construction, Planning,Equipment, and Methods, SeventhBEdition. Mc Graw Hill, Inc.

# R. Anisari, (2016) Produktivitas Alat Muat Dan Angkut Pada Pengupasan Lapisan Tanah Penutup Di Pit 8 Fleet D Pt. Jhonlin Baratama Jobsite Satui Kalimantan Selatan

Rostiyanti, F, S. Ir, (2002).  Alat Berat untuk Proyek Konstruksi. Rineka Cipta. Jakarta.

Tenriajeng, A. T. (2003). Pemindahan Tanah Mekanis. Jakarta: Gunadarma.

Wilopo, Djoko., (2011). Metode Konstruksi Dan Alat-Alat Berat. Penerbit Universitas Indonesia (UI press). Jakarta.

Yanto Indonesianto, (2005), ”Pemindahan Tanah Mekanis”,UPN “ Veteran”Yogyakarta